## Sheet1
프로젝트 명 | 당근 카피 프로젝트
시작일 | 2023-10-21
종료일 | -
팀명 | 팀이름 미정
작성일 | 2023-10-21
버전 | 1.01
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M | [29 empty] | 2M
[6 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W |  | 1W | [6 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W
[6 empty] | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D | 20D | 21D | 22D | 23D | 24D | 25D | 26D | 27D | 28D | 29D | 30D | 31D
1. 개인정보 관리 메뉴 |  |  | 진행중 | 50% | 5 | bar: 1W 1D
| 1.1 증빙서류 출력 |  | 진행중 | 50% | 5
|  | 1.1.1 세금계산서 출력 프로세스 구현 | 진행중 | 50% | 2
|  | 1.1.2 현금영수증 출력 프로세스 구현 | 대기중 | 0% | 3
1. 화면 설계(목업)
1.1 주요 화면들 추리기
|  | 1.1.1 메인화면 설계 | 진행중 | 50% | bar: 1W 1D
|  | 1.1.2 상품화면 설계 | 진행중 | 50% | bar: 1W 1D
|  | 1.1.3 주문서 화면 설계 | 진행중 | 50% | bar: 1W 1D
|  | 1.1.4 Q&A(고객센터) 설계 | 진행중 | 50% | bar: 1W 1D
|  | 1.1.5 회원가입 화면 | 진행중 | 50% | bar: 1W 1D
|  | 1.1.6 로그인 화면 | 진행중 | 50% | bar: 1W 1D
|  | 1.1.7 상품목록 화면 | 진행중 | 50% | bar: 1W 1D
2. 기능 구현
2.1 메인화면
|  | 2.2.1 게시글 보기 | 대기중
|  | 2.2.2 게시글 작성 | 대기중
|  | 2.2.3 로그인/회원가입 | 대기중
|  | 2.2.4 채팅하기 | 대기중
|  | 2.2.5 + 결제완료 알림 | 대기중
| 2.2 로그인 화면 | 2.2.1 회원가입 | 대기중
|  | 2.2.2 카카오 API 사용 | 대기중
|  | 2.2.3 네이버 API 사용 | 대기중
| 2.3 상품등록 | 2.3.1 이미지 등록 | 대기중
|  | 2.3.2 가격 등록 | 대기중
|  | 2.3.3 상품 db연동 | 대기중
| 2.4 상품화면 | 2.4.1 등록된 이미지 보이기 | 대기중
|  | 2.4.2 채팅하기 | 대기중
|  | 2.4.3 결제하기 | 대기중
| 2.5 결제화면 | 2.5.1 주소 API 사용 (배송지입력) | 대기중
|  | 2.5.2 결제 완료 페이지 | 대기중
|  | 2.5.3 주문서 db연동 | 대기중
|  | 2.5.4 + 판매자에게 알림 | 대기중
| 2.6 Q&A(고객센터) | 2.6.1 페이징 | 대기중
|  | 2.6.2 문의 등록 | 대기중
|  | 2.6.3 댓글달기 | 대기중
|  | 2.6.4 비밀글 | 대기중
| 2.7 채팅하기 | 2.7.1 개별 채팅방 (판매자, 구매자) | 대기중
|  | 2.7.2 채팅 기능 | 대기중