## 갠트 차트 템플릿
@
한국관광공사-대한민국 구석구석 WBS
| 프로젝트 이름 |  |  |  | 대한민국 구석구석(여행지코스추천) | [6 empty] | 프로젝트시작일 | [6 empty] | 2023-10-20
| 프로젝트 팀원 |  |  |  | 조은경, 이윤, 서예진, 문나정, 이윤정 | [6 empty] | 프로젝트 종료일 | [6 empty] | 2023-11-18
| WBS 번호 | 구분 | 주요업무 | 세부업무 | 담당자 | 시작일 | 마감일 | 실제 마감일 | 기간 | 상태 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [14 empty] | 2단계 | [9 empty] | 비고
[12 empty] | 1주 |  |  |  |  | 2주 |  |  |  |  | 3주 |  |  |  |  | 4주 |  |  |  |  | 5주
[12 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[16 empty] | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 1 | 계획
| 1.1 |  | 프로젝트 구상 및 착수 | [5 empty] | 0 |  | 100%
| 1.1.1 |  |  | 프로젝트 주제 선정 및 역할 분담 | All | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0 | 완료 | 100% | bar: 1주 금 20
| 1.2 |  | 프로젝트 계획 수립 | [5 empty] | 0 |  | 60%
| 1.2.1 |  |  | 요구사항정의서 | 이윤 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 2023-10-20 | -4 | 진행중 | 30% | bar: 2주 화 24 to 2주 금 27
| 1.2.2 |  |  | 화면정의서 | 이윤정 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 2023-10-20 | -4 | 진행중 | 60% | bar: 2주 화 24 to 2주 금 27
|  |  |  | 기능정의서 | 문나정 | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 2023-10-20 | -4 | 진행중 | 0% | bar: 2주 화 24 to 2주 금 27
| 1.2 |  |  | WBS | 서예진 | 2023-10-24 |  |  | -44574 | 진행중 | 20% | bar: 2주 화 24
| 2 | 설계
| 2.1 |  | DB |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | -4 | 진행중 | 80% | bar: 2주 화 24 to 2주 수 25
| 2.1.1 |  |  | DB 테이블 설계 | 조은경 | bar: 2주 화 24 to 2주 수 25
| 2.1.2 |  |  | ERD 작성 | 조은경 | bar: 2주 화 24 to 2주 수 25
| 2.1.3 |  |  | DB 구축 | 조은경 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | 1 | 진행중 | 0% | bar: 2주 화 24 to 2주 수 25
| 2.2 |  | 웹설계 | 화면설계(프론트) | All | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 1 | 완료 | 100% | bar: 2주 월 23 to 2주 화 24
| 2.3 |  | 깃허브연동 |  | 조은경 | 2023-10-26 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | -6 | 대기중 | 0%
| 3 | 분석
| 3.1 |  | 데이터분석 |  |  | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | -4 | 대기중 | 0%
| 3.1.1 |  |  | 수집(오픈소스API ) | 조은경 | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-21 | -4 | 대기중 | 0%
| 3.1.2 |  |  | 처리(데이터베이스에 저장) | 조은경 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-22 | -4 | 대기중 | 0%
| 3.1.3 |  |  | 가공 | [6 empty] | 0%
| 4 | 프론트
| 5.1 |  | 메인 페이지 |  | 서예진 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-10-20 | -5 | 진행중 | 10% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  | 헤더 | [7 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 로고(로고이미지) | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 메뉴(호버 시 하위메뉴) | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 검색( 클릭 시 검색 창 뜨기) | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 마이페이지 (마이페이지이미지) | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  | 섹션 | 메인슬라이드 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 여행콕콕 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 축제, 공연/행사 페이지 이미지 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  | 푸터 | [7 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 1단( 슬라이드,셀렉트박스) | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 2단(sns채널) | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 3단(관련정보) | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
| 5.2 |  | 로그인 페이지 |  |  | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-10-21 | -4 | 진행중 | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
| 5.2.1 |  |  | 일반회원로그인 | 이윤 | [5 empty] | 0%
| 5.2.2 |  |  | 카카오회원로그인 | [6 empty] | 0%
| 5.3 |  | 회원가입 페이지 | [7 empty] | 0%
| 5.4 |  | 테마 페이지 |  | All | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-22 | -4 | 대기중 | 0%
|  |  |  | 슬라이드(여행지도-추천테마 이미지) | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 여행지도 | [6 empty] | 0%
| 5.5 |  | 지역 페이지 |  | All | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | -4 | 대기중 | 0%
|  |  |  | 지역정보 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 우리지역핫플 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 지역별축제/행사 | [6 empty] | 0%
| 5.6 |  | 여행콕콕 페이지 |  | All | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-24 | -4 | 대기중 | 0%
| 5.6.1 |  |  | 핫플콕콕 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 메인이미지 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 인기여행지/인기맛집 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 지역별 아이콘 슬라이드 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 인기여행지/맛집정보 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
| 5.6.2 |  |  | ai콕콕플래너 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
| 5.7 |  | 여행정보 페이지 |  | 조은경 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | 0 | 진행중 | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
| 5.7.1 |  |  | 여행지 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 여행지리스트 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 태그박스 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 여행지 상세 | [6 empty] | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 여행코스 | 이윤정 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | 1 | 진행중 | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 여행코스 리스트 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 태그박스 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 여행코스 상세 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 축제 |  | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -3 |  | 0%
|  |  |  | 축제 리스트 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 태그박스 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 축제 상세 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 공연,행사 |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-28 | -2 |  | 0%
|  |  |  | 공연/행사 리스트 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 태그박스 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 공연/행사 상세 | [6 empty] | 0%
| 5.7 |  | 여행지도 페이지 |  | All | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | -4 | 대기중 | 0%
|  |  |  | 카테고리박스 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 리스트상세 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 지도 | [6 empty] | 0%
| 5.8 |  | 마이 페이지 |  | 이윤 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | -3 | 대기중 | 0%
|  |  |  | 메인 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 즐겨찾기 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 코스 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | 여행톡 | [6 empty] | 0%
|  |  |  | Q&A | [6 empty] | 0%
| 5.9 |  | 관리자 페이지 |  | All | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-10-28 | -3 | 대기중 | 0%
| 5 | 백엔드
| 6.1 |  | 메인 페이지 |  | All | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | -4 | 대기중 | 0%
| 6.2 |  | 로그인 페이지 | 일반회원로그인/카카오회원로그인 | 문나정 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-10-21 | -4 | 진행중 | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
| 6.3 |  | 테마 페이지 |  | All | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-22 | -4 | 대기중 | 0%
| 6.4 |  | 지역 페이지 |  | All | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-23 | -4 | 대기중 | 0%
| 6.5 |  | 여행콕콕 페이지 | 핫플콕콕 | All | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-24 | -4 | 대기중 | 0%
|  |  |  | ai콕콕플래너 | [6 empty] | 0%
| 6.6 |  | 여행정보 페이지 | 여행지 | 조은경 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-10-25 | 0 | 진행중 | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 여행코스 | 이윤정 | 2023-10-25 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | 1 | 진행중 | 0% | bar: 2주 수 25 to 3주 화 31
|  |  |  | 축제 |  | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-27 | -3 |  | 0%
|  |  |  | 공연,행사 |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-10-28 | -2 |  | 0%
| 6.7 |  | 여행지도 페이지 |  | All | 2023-10-30 | 2023-10-31 | 2023-10-26 | -4 | 대기중 | 0%
| 6.8 |  | 마이 페이지 |  | 이윤 | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2023-10-27 | -3 | 대기중 | 0%
| 6.9 |  | 관리자 페이지 |  | All | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 2023-10-28 | -3 | 대기중 | 0%
| 6 | 테스트
| 7.1 |  | 단위테스트 |  | All | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 2023-10-20 | -4 | 대기중 | 0%
| 7.2 |  | 통합테스트 |  | All | 2023-10-25 | 2023-10-26 | 2023-10-21 | -4 | 대기중 | 0%